Приложение № 2

к  постановлению Администрации

МО «Юшарский сельсовет» НАО от 19.10.2012 № 47-п

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ)

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО | Для учреждений МО «Юшарский сельсовет» НАО |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации МО «Юшарский сельсовет» | до 1 июня 2013 г. | до 1 июня 2013 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 1 июня 2013 г. | до 1 июня 2013 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | В течение 6 месяцев со дня заключения контракта на перевод муниципальных услуг в электронный вид с подрядной организацией | В течение 6 месяцев со дня заключения контракта на перевод муниципальных услуг в электронный вид с подрядной организацией |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги | В течение 6 месяцев со дня заключения контракта на перевод муниципальных услуг в электронный вид с подрядной организацией | В течение 6 месяцев со дня заключения контракта на перевод муниципальных услуг в электронный вид с подрядной организацией |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | до 1 января 2014 г. | до 1 января 2014 г. |